

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе

МКОУ «СОШ № 1 ст. Кардоникской»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Результат  | Сроки |
| 1.  | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра;1.1.1. Издание приказа о создании Центра:- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании в соответствии с методическими рекомендациями | март, 2020 |
| 2. | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста». | Приказ директора школы | март, 2020 |
| 3. | Создание Интернет-страницы на сайте ОУ | Страница на сайте | апрель , 2020 |
| 4. | Согласование дизайн-проекта Цента «Точка роста» с управлением образования Зеленчукского муниципального района. | Приказ директора школы | апрель , 2020 |
| 5. | Согласование проекта зонирования Цента «Точка роста» с управлением образования Зеленчукского муниципального района. | апрель , 2020 |
| 6. | Согласование инфраструктурного листа Центра | май , 2020 |
| 7. | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:1. формирование штатного расписания центра;2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе. | Свидетельство о повышении квалификацииПриказ директора школы об утверждении штатного расписания. | апрель - июнь , 2020 апрель , 2020 |
| 8. | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра. | Приказ директора школы |  По плану Министерства образования и науки КЧР |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования:- подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;- объявление конкурсных закупочных процедур;- косметический ремонт, приведение площадки ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Государственные(муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май - август |
| 10. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы зачислении обучающихся  | Сентябрь |
| 11. |  Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет | Ежемесячно |